## Sheet1
模块 | 功能 | 功能说明 | 预计时间 | 完成时间 | 备注
系统管理 | 配置权限 | 分配每个权限可操作的目录 | 2016-07-18
| 分配管理员 | 给普通用户分配权限 |  | 2016-07-07
| 推送管理 |  | 2016-07-14
| 系统参数配置 | 增加、修改参数配置，不做删除 | 2016-07-14
电站管理 | 搜索功能
| 分页功能 |  |  | 2016-07-07
订单管理 | 搜索功能 |  |  | 2016-07-10
| 分页功能 |  |  | 2016-07-07
用户管理 | 服务商列表筛选 |  | 2016-07-12
| 服务商列表搜索 |  |  | 2016-07-10
| 服务商列表分页 |  |  | 2016-07-07
| 普通用户筛选 |  | 2016-07-12
普通用户列表搜索
| 银行卡管理 |  | 2016-07-15
| 普通用户列表分页 |  |  | 2016-07-07
资讯管理 | 删除资讯 |  | 2016-07-12
| 修复图片上传接口 |  | 2016-07-12
| 资讯列表分页 |  |  | 2016-07-07
财务管理 | 提现管理 |  | 2016-07-13
| 账务流水管理 |  | 2016-07-15
| 收益记录 |  | 2016-07-15
| 充值记录 |  | 2016-07-15
| 财务统计 |  | 2016-07-13
首页 | 数据统计 |  | 2016-07-14
电表管理 | 修复关联电站 |  | 2016-07-13
登录 | 服务商登录，优能管理员登录 |  | 2016-07-18