## 功能列表
位置 | 模块 | 功能 | 详细描述 | 服务端 | client | 需要细化级别 |  | 接口 | 界面 | 对接
光伏web | 用户 | 用户登录/注册/找回密码 | 商户登陆/用户登录 | 2 | 2 | 4 | 2016-06-10 | 80 | 100 | 60
|  | 用户地址维护 |  | 2 | 2 |  |  | 90 | 90 | 0
| 光伏网站 | 首页 | 轮播，和基本信息 | 1 | 1 | 4 | 2016-06-16 | 90 | 50 | 0
|  | 服务中心 | 静态界面 |  | 1
|  | 关于光伏 | 静态界面 |  | 1
|  | 光伏所在城市 | 静态界面 |  | 1
|  | 光伏资讯 | 静态界面 |  | 1
| 供应商加入 | 加入光伏 | 供应商加入光伏 | 3 | 4
| 我的电站 | 建立电站 | 一 ：申请1.选择平米数。选择房屋环境。 2.选择供应商. 3.选择地址。 二：施工中 1.支付。 2.屋顶勘察。 3.申请并网。 三：开始并网发电 四：评价 | 5 | 6 | 5 | 2016-06-18 | 50 | 70 | 10
|  | 建设完成列表 | 展示建设完成电站列表 | 1 | 2
|  | 单机进入单个电站 | 发电量折线图 | 1 | 1
|  |  | 实时功率折线图 | 1 | 1
|  |  | 25年收益柱状图 | 1 | 1
|  |  | 环保贡献折线图 | 1 | 1
|  | 施工中列表 | 展示施工中的列表 | 1 | 2
|  |  | 单机单个施工中项，点击进入建立电站界面 | 1 | 1
|  | 银行卡 | 银行卡列表 | 2 | 2
|  |  | 增加/删除/修改银行卡信息 | 1 | 2
|  | 优惠码 |  | 3 | 1
|  | 账户记录 |  | 1 | 2
| 国际化 | 国际化
| 客服中心 | im聊天，客服显示在线个数，并且选择客服聊天。 |  | 4 | 7 | 3
后台管理web | 管理员 | 管理员登陆 |  | 1 | 1 |  | 2016-06-10 | 70 | 40 | 40
| 用户管理 | 对用户增加/删除/修改。 |  | 1 | 1
|  | 展示用户列表 |  | 1 | 1
|  | 用户地址维护 |  | 1 | 1
| 权限管理 | 增加角色 |  | 1 | 1 |  | 2016-06-12 | 70 | 90 | 40
|  | 给角色分配权限 |  | 1 | 1
|  | 给用户分配角色。 |  | 1 | 1
| 电站管理 | 电站列表 |  | 1 | 1 |  | 2016-06-15 | 100 | 90 | 90
|  | 电站详情页 |  | 1 | 1
| 订单管理 | 建设中/已建立 |  | 1 | 1 |  | 2016-06-14 | 80 | 80 | 70
用户评价管理
| 系统参数设置 | 系统一些常量参数修改 |  | 1 | 1
| 供应商审核 |  |  | 1 | 3 |  | 2016-06-17 | 0 | 0 | 0
| 取消订单审核 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 电表管理 | 电表列表 |  | 1 | 1 |  | 2016-06-18 | 20 | 20 | 20
电表详细信息
|  | 报价管理 | 商家报价管理 | 1 | 1
android用户端 | 用户 | 用户登录/注册/找回密码 | 用户登录 | 1 | 2
|  | 关于优能 |  |  | 1
|  | 个人信息修改 |  | 2 | 3
| 主界面 | 企业累计发电 |  | 1 | 3
|  | 并网装机电量 |  | 1 | 3
| 我的电站 | 建立电站 | 一 ：申请1.选择平米数。选择房屋环境。 2.选择供应商. 3.选择地址。 二：施工中 1.支付。 2.屋顶勘察。 3.申请并网。 三：开始并网发电 四：评价 | 2 | 10
|  | 建设完成列表 | 展示建设完成电站列表 | 0.5 | 2
|  | 单机进入单个电站 | 发电量折线图 | 0.5 | 2
|  |  | 实时功率折线图 | 0.5 | 2
|  |  | 25年收益柱状图 | 0.5 | 2
|  |  | 环保贡献折线图 | 0.5 | 2
|  | 施工中列表 | 展示施工中的列表 | 0.5 | 1.5
|  |  | 单机单个施工中项进入建立电站界面 | 0.5 | 1.5
|  | 银行卡 | 银行卡列表 | 0.5 | 1
|  |  | 增加/删除/修改银行卡信息 | 0.5 | 1
|  | 优惠码 |  | 0.5 | 1
|  | 账户记录 |  | 0.5 | 2
| 客服中心 | im聊天，客服显示在线个数，并且选择客服聊天。 |  | 3 | 6
| 系统功能 | 支付，提现 | 易宝支付 | 3 | 2
系统对接功能 |  | 电表数据传输 |  | 4
ios | ios | 与android一样 |  |  | 48
24
对接用户时增加电站增加k码表
我要建站时客户需要浏览施工合同
增加施工特通界面
积分改为U币/UC

## 接口对接web
模块 | 接口地址 | 是否完成 | 备注

## 变更工时
修改条目 | 是否修改 | 进度 | 备注 | 负责人 | 类型 | 变更用时 | 用时小时 | 日期
1.整体所有页面排版优化，页面上各区域间、banner、条幅，比例再调整一下。 |  |  |  | 黄海彬 | BUG |  | 8
2.整体风格需要统一，不要一下子真实图，一下子扁平化。除开广告外，其余按照扁平化设计。 |  | 处理了一些 |  |  | BUG |  | 4
3.首页布局不协调，各版区域区分好。轮播广告位比例长宽不协调，不便于放广告页面（我们没有专门设计师，不要弄这些特殊设计的长宽比例）。 |  |  |  |  | BUG
中间区域的三个大圈，这样显示调整优化，不美观。 |  |  |  | 黄海彬 | BUG |  | 4
我要建站区域的图标与下面的数据表不搭。 |  |  | 居民，工业，商业，农业。居民20~1000，商业 500~10000 ，工业 100~2000，农业，500~100000以1为单位 |  | BUG |  | 4
4.其他页面请把那向日葵图片删掉。 | 是 |  |  |  | BUG |  | 4
5.多运用线条和简约方框、形状，不要弄太多元素，太眼花缭乱。 |  |  |  | 黄海彬 | BUG
6.登录、注册等方框颜色调整优化，与整体的风格不搭。 |  |  |  | 黄海彬
新增条目 |  |  |  | 黄海彬
每个商家增加衰减率 | 默认0 |  | 比如衰减率是80%。计算用电时，乘80% |  | 修改 | 2 | 2
t_subsidy ，增加建筑类型。 |  |  |  |  | 修改 | 2 | 2
web端，成本预算界面。添加tips以优能标准计算。 |  |  |  |  | 修改 | 2 | 2
app界面模拟器分享删除。 |  |  |  |  | 修改 | 2 | 2
服务商注册，承接项目规模：100kw以下，2mw以下,20mw以下，均可 |  |  |  |  | 修改 | 2 | 2
建设中电站一行展示一个item， |  |  |  |  | 修改 | 2 | 2
2016-06-22
模拟器界面增加地城市选择，需要根据城市模拟收益。 |  |  |  |  | 细化 | 4 | 4
电站列表增加修改电站名称。 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 2 | 2 | 2016-07-04
建立电站时名称默认为 ”新建电站“ |  |  |  |  | 细化 |  | 1
一个站点分多个电表 |  |  |  | 林乾 |  | 1 | 1 | 2016-07-04
模拟器增加公共衰减率。25年 每年 0.8% |  |  |  |  | 细化 | 4 | 4 | 2016-06-27
建设中-去掉功率，发电时长，累计发电。 |  |  |  |  | 细化 | 2 | 2 | 2016-06-27
建设中-增加订单号，供应商名称，装机容量。 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 2 | 2 | 2016-07-04
建设中-增加详情按钮。 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 |  |  | 2016-07-04
建设中-增加详情界面。与确认购买界面相同。 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 |  |  | 2016-07-04
确认购买界面-增加复选框，让用户自己勾选。 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 |  |  | 2016-06-27
已完成电站-详情图标界面-环保贡献-删除环保贡献 |  |  |  |  | 细化 | 1 | 1 | 2016-06-27
已完成电站-电站列表-增加植树棵树，减碳量 |  |  |  |  | 细化 | 2 | 2 | 2016-06-27
模拟器界面增加地城市选择，需要根据确定模拟收益。 |  |  |  |  | 细化 | 2 | 2 | 2016-06-27
当日数据存储30日，安小时计算。 |  |  |  |  | 细化 | 2 | 2 | 2016-06-27
当月数据去掉 |  |  |  |  | 细化 | 1 | 1 | 2016-06-27
当年数据，每天统计一次。保存25年。 |  |  |  |  | 细化 | 3 | 3 | 2016-06-27
图标-累计删除。 |  |  |  |  | 细化 | 1 | 1 | 2016-06-27
多个数据模块总功率计算 |  |  |  |  | 细化 | 2 | 2 | 2016-06-27
功率与发电量图标，统计间隔一致。 | [7 empty] | 2016-06-27
积分根据发电量总量处理。 |  |  |  |  | 细化 | 2 | 2
首页 全网装机容量 可拖动时间显示装机容量 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-06-30
模拟收益增加面积输入框 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-06-30
下单页面去掉删除按钮 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-01
下单页面增加 增值服务 下拉框 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-05
下单页面增加 装机容量 输入框 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-02
服务商选择界面 购买，如果用户未登录，用户登录后跳回原来的界面 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-02
我的电站 并网申请点击申请，弹出申报所需资料 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-03
并网发电，如果用户评价就插入数据库，没有评价就默认好评 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-03
以并网发电按钮确认的时间开始计算发电 |  |  |  | 钟钰祥 | 细化 | 4 | 4 | 2016-07-04
服务商登陆链接到后台管理 |  |  |  | 钟钰祥 |  |  | 4 | 2016-07-04
注册第二部 |  |  | 用户名支持下划线 |  | BUG |  | 1 | 2016-08-09
注册第二部 |  |  | 名字输入错误。 |  | BUG
注册第一步 |  |  | 验证码删除 |  | BUG
注册第二步 |  |  | 写详细地址有问题 |  | BUG
|  |  | 注册后点浏览器返回，是否跳转到第一步 |  | BUG
找回密码 |  |  | 手机号放在第一位 |  | BUG |  | 1
找回密码 |  |  | 增加提示，联系客服 |  | 细化 | 1 | 1 | 2016-08-09
所有界面底部 |  |  | 改成统一样式。如首页 |  | 细化 | 4 | 4 | 2016-08-09
系统增加参数 | 系统 |  | 发电量等于植树多少颗，减少碳排放量 |  | BUG |  | 2 | 2016-08-10
模拟器 | 前台 |  | 居民20~500，商业 500~5000 ，工业 500~10000，农业，1000~100000以1为单位 |  | 修改
用户注册，服务商注册 | 系统 |  | 都放在第二部录入数据库 |  | BUG
服务商界注册第二部 | 前台 |  | 界面优化。城市文本框放长些。 |  | BUG |  | 2 | 2016-08-10
服务商界注册第二部 | 前台 |  | 质保年限单独提出来。所有附件质保年限用一个 |  | 新增 | 2 | 2
服务商注册第二部 | 前台 |  | 设备单价可输入2位小数 |  | 新增 | 1 | 1 | 2016-08-10
下订单 | 前台 |  | 优惠码放在最下面单价下面 |  | BUG
下订单 | 前台 |  | 下订单界面，单价根据瓦数区间来定 |  | BUG |  | 4
下订单 | 前台 |  | 下订单界面，提交订单价格后台校验有问题。 |  | BUG |  |  | 2016-08-11
订单操作步骤，第一步 | 前台 |  | 申请中改为：支付状态 |  | BUG |  | 1
订单操作步骤，第一步 | 前台 |  | 订单状态，第一步到第二步没有自动改 |  | BUG
我的电站界面 | 前台 |  | 正在运行电站，下面列出电站详细信息。 |  | 细化 | 6 | 6 | 2016-08-12
| 前台 |  | 增加积分兑换参数 |  | 细化
| 前台 |  | 钱包的功能放在一个界面。 |  | 细化
| 前台 |  | 点击其他地区，菜单自动收回去。 |  | BUG |  | 2
修改服务商信息 | 前台 |  | 服务商登陆后，基本信息不能修改。 |  | BUG
| 前台 |  | 订单操作，改为第一步，第二部，第三部，改为跟界面步骤一致 |  |  |  | 1
| 前台 |  | 修改备案信息 |  |  |  | 1
| 后台 |  | 首页显示业务消息，电站统计(电站数量统计等...),服务商公告栏 |  | 细化 | 8 | 8 | 2016-08-13
服务商-电站管理 | 后台 |  | 电站发电情况 |  | 细化
服务商-财务管理 | 后台 |  | 显示服务商财务情况 |  | 细化
服务商-财务管理 | 后台 |  | 显示服务商财务情况 |  | 细化
添加预算 | 后台 |  | 数字输入全部加入单位。 |  | BUG |  | 4 | 2016-08-15
订单模块 | 后台 |  | 状态展示成中文 |  | BUG
收益模拟参数 | 后台 |  | 国家补贴和国家年天放到模拟器编辑上边。 |  | 修改 | 2 | 2
订单操作界面 | 后台 |  | 订单造作界面超链接改为按钮。 |  | BUG |  | 4 | 2016-08-16
订单操作界面 | 后台 |  | 登陆信息显示展示公司名。 |  | BUG
电站列表优化 | 后台 |  | 电站发电情况 |  | 细化 | 1 | 1
电站列表优化 | 后台 |  | 用户名（点击出现用户列表）、2.电话、3.电站地址（匹配用户名）、 4 装机容量.、5.启用时间、6.电表码 |  | 细化 | 1 | 1
电站列表优化 | 后台 |  | 击这行信息任意位置都能进入电站详情 |  | 细化 | 1 | 1
电站列表优化 | 后台 |  | 电站详细信息中缺少联系电话 |  | 细化 | 4 | 4 | 2016-08-17
电站列表优化 | 后台 |  | 电站列表上应增加电站地区 |  | 细化
电站列表优化 | 后台 |  | 筛选条件中应加入区域选择，按省－市－镇（区） |  | 细化
电站列表优化 | 后台 |  | 点击电站详情后没有返回按钮，无法返回上一级查看 |  | 细化
订单列表优化 | 后台 |  | 1.用户名、2.电站地址、3.装机容量、4.优惠码、5 付款状态（点击可选择状态）、 6.托管金额、7.已付金额 8.订单状态（点击可选择状态）、9.联系人、10.联系电话、11.服务商（点击可选择服务商，需可筛选） |  | 细化
订单列表优化 | 后台 |  | 击这行信息任意位置都能进入订单详情 |  | 细化
用户管理列表 | 后台 |  | 优能人员管理、优能用户管理、优能服务商管理 |  | 细化
| 后台 |  | 点击用户详情后没有返回按钮，无法返回上一级查看 |  | BUG |  | 2
服务商首页 | 后台 |  | 首页显示业务消息，电站统计(电站数量统计等...),服务商公告栏 |  | 细化 | 2 | 2
优能首页 | 后台 |  | 首页优能显示业务消息，电站统计(电站数量统计等...),服务商公告栏 |  | 细化
优能财务统计 | 后台 |  | 统计优能财务 |  | 细化 | 4 | 4
服务商财务管理 | 后台 |  | 新增服务商钱包 |  | 细化
服务商财务管理 | 后台 |  | 服务商提现 |  | 细化
优能财务管理 | 后台 |  | 管理员审核服务商提现申请 |  | 细化
| 后台 |  | 1、服务商后台的财务管理-账目明细，订单状态点击一下， 再点击一下的筛选结果不同。 |  | Bug |  | 4 | 2016-08-18
是否修改: 后台; 备注: 2、核准功能是否还没做进去？点击核准后变成“已核准”状态， 然后优能管理员的后台会提醒服务商已核准的订单; 类型: 细化; 变更用时: 2; 用时小时: 2 | 服务商会收到短信提醒
是否修改: 后台; 备注: 3、订单管理-订单详情里应显示该订单详细订单资料， 漏了订单涉及的产品设备清单报价表里的内容。 | 订单表新增5个字段用于存储订单信息
是否修改: 后台; 备注: 4、增加“电站管理”，就是已经完成交易的订单， 应显示服务商所属的电站清单列表与电站详情。; 类型: 细化; 变更用时: 2; 用时小时: 2 | station/selectByExample2做登录筛选判断
是否修改: 后台; 备注: 。5、财务管理里除了账目流水，还应该增加 “退款管理”和“资金管理”分栏目录。是否还没更新到位。 | 暂无退款管理接口
| 后台 |  | 6、右上角个人资料按钮点击后，“个人主页”这个按钮改名“服务商资料”，然后直接跳转到前台的服务商资料的页面即可。 |  | 细化 | 4 | 4
| 后台 |  | 7、左上角的uen是首页跳转这是对的，但不明确， 应增加在目录栏里“订单管理”上面，有个“首页”目录按键， 也是可以跳转到首页内容，这样才明确。 | 钟玉祥 | 细化
| 后台 |  | 8、财务管理-账目流水，名改为“账目明细”，与页面名字统一。 | 钟玉祥 | 细化
| 后台 |  | 9、财务管理-账目流水里的筛选功能点击后， 上面统计的数据也需要跟着改变合计的范围为当前筛选订单的合计数， 部分数据需要刷新的！ | 钟玉祥 | 细化
| 后台 |  | 10、各种诸如电站列表-详情里的所有数据应标注“单位”， 不仅限这里的。所有后台的都应该标志单位 | 钟玉祥 | 细化
是否修改: 后台; 备注: 11、个人资料里的用户姓名有什么作用？修改了， 并没有见到右上角有刷新出现这个字眼。; 负责人: 钟玉祥 | 右上角显示的是服务商名称
| 后台 |  | 12、权限管理的默认恢复功能还没加上， 之前要求修改的内容看看改了哪些了 最好有个excel对照。 | 林乾 |  |  | 2
| 后台 |  | 13、模拟收益的参数列表里，应把 “类型”（居民、工业等）前置移到省市后面，方便区分。 | 林乾 | 细化 | 1 | 1 | 2016-08-21
| 后台 |  | 14、所有后台的表单里的文字应注意美观整齐，该居中的地方居中， 区分好列表标题栏和列表内容，标题栏应采用黑体或加粗。 | 林乾 | 细化
| 后台 |  | 15、后台的菜单栏和顶条目录栏都应该固定页面位置， 上下滑动只是列表内容可以上下和左右移动。 有些列表标题因宽度有限（宽度固定）压缩了每列宽度， 显得不好看，可以调节下美观。 | 林乾 |  |  | 2
| 后台 |  | 15、调整“优能设置”里的“设备录入”改名为“品牌型号设置”， 由于全国品牌设备很多，建议调整产品品牌和型号的录入方式， 这样录入方式非常不便和不合理。 | 林乾 | 细化 | 2 | 2 |  | 批量插入
| 后台 |  | 16、“电表管理”里“电表列表”应增加相应筛选功能。 | 林乾 | 细化 | 4 | 4
| 后台 |  | 17、优能管理员的“财务管理”的“账目流水”也需要改成“账目明细”， 并且一直无限菊花，没有正常显示列表。 | 林乾 | 细化
| 后台 |  | 18、继续完善服务商和优能管理员的财务管理模块。 | 林乾 | 细化
| 后台 |  | 19、同样如服务商后台，也要展示“首页”在目录。 | 林乾 | 细化
| 后台 |  | 20、公告的管理是什么情况，还没看懂。 | 林乾
| 后台 |  | 21、优能管理后台的模拟收益设置，的国家补贴和年限没有关联到前端！也就是这里修改了也没变化，还是需要到“系统设置”上的国家补贴和年限进行调整 | 林乾
| 后台 |  | 22、模拟收益那数据设置里详细的编辑中“城市日照量”单位错误，应该为“小时/年” | 林乾 | 细化
| 前端 |  | 23、模拟收益显示参数“年收益率”其中需要考虑无城市补贴的情况，若城市补贴是0，则年收益仅显示一个比例，而不是同时显示最高和最低收益率 | 林乾 | 细化 | 1 | 1
|  |  | 首页元素优化 |  |  |  | 4
|  |  | 优能财务统计 |  |  |  | 4
| 前端 |  | 首页视频广告 |  | 新增 | 32 | 32 | 2016-08-19
| 前端 |  | 首页APP展示 |  | 新增 | 32 | 32 | 2016-08-22
| 前端 |  | 首页app下载链接 |  | 新增 | 16 | 16 | 2016-08-24
是否修改: 后台; 备注: 电站新增初始电量; 类型: 新增; 变更用时: 8; 用时小时: 8 | 新增字段
| 退款管理 |  | 财务统计-新增退款订单数 | 钟玉祥 | 新增 | 4 | 4 | 2016-08-29 | 统计数据接口
|  |  | 财务统计-新增退款总金额 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 财务统计-新增待退款总金额 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 财务统计-新增已退款总金额 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 筛选功能-新增周期 | 钟玉祥 | 新增 | 4 | 4 | 2016-08-30
|  |  | 筛选功能-新增区域筛选 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 筛选功能-新增搜索功能 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 筛选功能-新增订单状态筛选 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 订单列表-展示基本信息-订单号 | 钟玉祥 | 新增 | 4 | 4 | 2016-08-30
|  |  | 订单列表-展示基本信息-用户名 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 订单列表-展示基本信息-电站地址 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 订单列表-展示基本信息-订单状态 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 订单列表-展示基本信息-订单金额 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 订单列表-展示基本信息-退款金额 | 钟玉祥 | 新增
|  |  | 订单列表-功能按键-输入退款金额 | 钟玉祥 | 新增 | 4 | 4 | 2016-08-31
|  |  | 订单列表-功能按键-确认输入退款金额 | 钟玉祥 | 新增
备注: 订单列表-功能按键-确认退款; 负责人: 钟玉祥; 类型: 新增 | 确认退款接口
| 退款 |  | 直接转账到绑定的账户中
| 提现管理 |  | 加上提现单号 | 林乾 | 新增 | 4 | 4 | 2016-08-31 | 提现ID即是提现单号
是否修改: 提现管理; 备注: 新增总营业利润; 负责人: 林乾; 类型: 新增 | 查询营业利润接口
| 提现管理 |  | 账户明细中的提现功能移至提现管理 | 林乾 | 新增
| 提现管理 |  | 账户明细中的钱包余额移至提现管理 | 林乾 | 新增
| 钱包管理 |  | 独立钱包管理 | 林乾
|  |  | 对钱包进行冻结 | 林乾
| 财务管理 |  | 资金数据展示隔开 |  | BUG |  | 4 | 2016-09-01
| 资金管理 |  | 搜索订单号/用户名 线上有BUG |  | BUG |  | 2
| 资金管理 |  | 核准状态 代码出错 |  | BUG |  | 1
是否修改: 账目明细; 备注: 列表中电站地址只需显示省市; 负责人: 林乾; 类型: 修改; 用时小时: 4 | 数据库中没法修改
| 优能补贴 |  | 优惠码和优能补贴 补贴逻辑 | 林乾
| 订单管理 |  | 修改订单资料 |  | 细化 | 4 | 4 | 2016-09-01
| 订单管理 |  | 管理员直接新增老用户 |  | 新增 | 8 | 8 | 2016-09-02 | 前端中直接下单，下单成功之后，后台管理修改订单状态
| 首页 |  | 新增优能下单流程 |  | 新增 | 16 | 16 | 2016-09-06
| 电表管理 |  | 电站中移除电表 |  | BUG |  | 4
| 手机端分享页面 |  | 分享页面APP下载页面 | 林乾 | 新增 | 8 | 8 | 2016-09-07
| 手机端分享页面 |  | 分享页面注册新用户页面 | 林乾 | 新增 | 8 | 8 | 2016-09-08
| 首页 |  | 首页Banner跳转内容页 | 林乾 | 新增 | 8 | 8 | 2016-09-09
林乾
移动app端 | 新增订单详情页 |  | IOS修改完成、安卓未完成 | 黄太滔、秦紫阳 |  | 8 | 8 | 2016-09-01
| 购买电站业务逻辑 |  |  | 黄太滔、秦紫阳 |  | 8 | 8 | 2016-09-02
| 服务商价格业务逻辑 |  | 分段计算价格 | 黄太滔、秦紫阳 |  | 16 | 16 | 2016-09-04
| 分享逻辑 页面改动 |  |  | 黄太滔、秦紫阳 |  | 16 | 16 | 2016-09-08
| 相关协议说明添加修改 |  |  | 黄太滔、秦紫阳 |  | 8 | 8 | 2016-09-09
| 优能疑问，更改为问题列表 |  |  | 黄太滔、秦紫阳 |  | 16 | 16 | 2016-09-11
364
[5 empty] | 共计： | 17945.2 |  | 从9.1以后新增或BUG内容放到《变更工时2》中

## 变更工时2016年9月6日
修改条目（app端） | 是否修改 | 进度 | 备注 | 负责人 | 类型 | 变更用时 | 用时小时 | 日期
模拟以收益：1、收益率数据错误；2、滑动尺的面积标尺居中；3、数据单位 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔、秦紫阳; 用时小时: 6; 日期: 2016-09-12
服务商列表：价格显示BUG | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔、秦紫阳; 用时小时: 4; 日期: 2016-09-13
订单购买：1、界面优化（去除不合理的文字说明）；2、点击“确认订单”时，提示价格失败的BUG | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔、秦紫阳; 用时小时: 12; 日期: 2016-09-15
首页：指针的移动效果 | 是否修改: 细化; 负责人: 黄太滔、秦紫阳; 用时小时: 12; 日期: 2016-09-20
已完成电站：界面的优化（小圆点在用户点击时候再显示） | 是否修改: 细化; 负责人: 黄太滔、秦紫阳; 用时小时: 4; 日期: 2016-09-21
Android
标尺默认中间 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 12; 日期: 2016-09-22
模拟器区间修改 居民20~500，商业 500~5000 ，工业 500~10000，农业，1000~100000以1为单位 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 4; 日期: 2016-09-23
APP首页 删除万 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 0
APP首页 删除H | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 0
安卓并网装机电量 改为并网装机容量 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 0
首页实时功率转盘改为刻度显示 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 12; 日期: 2016-09-25
模拟数据字体布局 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 16; 日期: 2016-09-28
模拟数据尺度没有标明数字 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 4; 日期: 2016-09-29
模拟数据加上单位 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 0
模拟数据快速切换刻度盘 会卡顿 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 6; 日期: 2016-09-30
模拟数据 点击刻度 不能输入 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 6; 日期: 2016-10-01
安卓分辨率适配 | 是否修改: BUG; 负责人: 黄太滔; 用时小时: 24; 日期: 2016-10-05
IOS
IOS分辨率适配 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 24; 日期: 9.22
标尺默认中间 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 12; 日期: 2016-09-23
模拟器区间修改 居民20~500，商业 500~5000 ，工业 500~10000，农业，1000~100000以1为单位 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 4; 日期: 2016-09-24
APP首页 删除万 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 0
APP首页 删除H | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 0
安卓并网装机电量 改为并网装机容量 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 0
首页实时功率转盘改为刻度显示 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 12; 日期: 2016-09-25
模拟数据字体布局 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 16; 日期: 2016-09-26
模拟数据快速切换刻度盘 会卡顿 | 是否修改: BUG; 负责人: 秦紫阳; 用时小时: 6; 日期: 2016-09-28
web端
压缩首页图片 | 是否修改: 细化; 负责人: 林乾; 用时小时: 1; 日期: 2016-09-12
官网数据按照实际情况显示处理。不需放大。 | 是否修改: 细化; 负责人: 钟玉祥; 日期: 2016-09-12
电站里面，《今天实时功率》改成《今日功率统计》，另外用仪表盘显示电站的实时功率 | 修改与新增 |  |  | 钟玉祥 |  | 2 | 3 | 2016-09-12
我的电站 正在运行的今日发电量 将功率移除 | 是否修改: BUG; 负责人: 钟玉祥
首页并网装机容量 柱状图改为折线图
优化查看详情页面 | 是否修改: 细化; 负责人: 林乾; 用时小时: 8; 日期: 2016-09-18
刻度转盘，刻度总大小等于发电总量，已百分比显示 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 用时小时: 16; 日期: 2016-09-20
并网装机容量根据已完成的订单来统计 | 是否修改: BUG; 负责人: 钟玉祥
后台管理
修复设备上传只显示两个的BUG | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 日期: 2016-09-12
后台管理-电站添加个刷新按钮 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 用时小时: 1; 日期: 2016-09-14
后台管理-登录验证码 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 用时小时: 1; 日期: 2016-09-14
营业额=建设中营业额+已完成营业额 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 用时小时: 2; 日期: 2016-09-14
建设中的营业额=代支付营业额+已支付的营业额 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 日期: 2016-09-14
订单金额=优能服务费+营业额 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 日期: 2016-09-14
服务商 不能移除电表 | 是否修改: BUG; 负责人: 林乾; 用时小时: 2; 日期: 2016-09-14
服务商登录隐藏 查看服务商 | 是否修改: BUG; 日期: 2016-09-14
用户ID 服务商ID 前面加字母区分
订单列表添加服务商ID | 是否修改: BUG; 用时小时: 1; 日期: 2016-09-14
电表功能 启用、禁用

## 基本测试用例
模块 | 编号 | 场景 | 前置条件 | 步骤 | 校验 | 是否通过 | 备注 | 级别
注册登录 | b0001 | 用户注册 |  |  | 1.新注册用户是否注册成功。 2.新注册的用户是否能正常登陆。 3.重复的用户名是否可以注册
| b0002 | 用户登陆
| b0003 | 服务商注册
| b0004 | 服务商登陆
收益测算 | b0005 | 我要建站界面收益测算 |  | 1.选择工厂，农业等不同类型。 2.调整平米数 3.城市。 | 1.查看收益是否正确。
订单 | b0006 | 我要建站-查询服务商列表 |  | 1.用户点击点击我要建站。 2.跳转到服务商列表。 | 1.查看服务商列表是否是施工范围内。2.查看服务商报价是否正确。 3.查看服务商内容展示是否正确。
| b0007 | 我要建站-查询服务商列表-点击选择购买 | 1.地址设置界面需要用户登录。 | 1.展示地址信息。 2.展示商家详情。 3.界面可以修改删除地址。 4.可以使用新地址。 5.确认购买 | 1.没有地址不能确认购买。提示必须有一个地址。 2.在这一界面进行地址维护不会影响确认购买。
| b0008 | 我要建站-确认购买 |  | 1.用户在确认购买界面点击确认购买。 2.用户下单成功。 3.我的电站-建设中有刚建立的电站。 | 1.用户下单成功。 2.我的电站，建设中电站。
| b0009 | 补充推荐码 | 1.用户订单确认是可以补充推荐码。 2.如果已经输入过就不需要再补充。 | 1.填写推荐码。 2.确认购买 | 1.推荐码输入错误提示。
我的电站 | b0010 | 进入我的电站界面 | 1.用户需要登录 | 1.导航栏上点击我的电站进入我的电站界面。 2.正在运行中的数据正常。 3.建设中的可以按照步骤运行。
| b0011 | 建设中电站-支付 | 1.用户需要登录 2.有建设中电站 | 1.正在建设中的电站，点击支付。 2.用易宝支付。 3.支付完成后，后台管理员可以看到支付结果。 | 1.支付数据无误。 2.正确的通知到服务商手机。 3.正确的通知到优能管理员手机。
| b0012 | 建设中电站-预约 | 1.用户需要登录 2.有建设中电站 | 1.点击预约。 2.查看优能管理员手机是否收到预约短信。 3.查看后台管理系统订单状态是否改变。 4.是否有短信提醒发到服务商手机 | 1.后台数据无误， 2.短信通知无误。
| b0013 | 建设中电站-申请并网 | 1.用户需要登录 2.有建设中电站 | 1.点击申请并网， 2.申请并网界面就变成申请中。 3.后台管理员登陆。点击通过，进入并网成功。 4.再次查询时，第一步骤都完成的状态就进入第二步骤。 | 1.管理员没有点击通过时，下单界面不允许点击下一步。 2.管理员点击通过后，再次查询，展示第二部。 3.可以查看第一步的信息，按钮都是灰色。不能点击。
| b0014 | 建设中电站-第二步-施工中 | 1.第一步骤全部完成。 | 1.点击确定（进场施工）。 2.界面进入第三步（并网发电） 3.通知到管理员，和服务商。 4.后台管理员设置电表。 5.服务商操作施工完毕。 6.用户再查看订单是界面变为第三部（并网发电） | 1.是否通知到管理员。 2.是否通知到服务商。 3.后台查看订单系统是否改变。 4.电表数据统计正常。
| b0015 | 建设中电站-第三步-并网发电 | 1.第二步骤全部完成。 | 1.点击并网发电。 2.开始统计电表数据。
| b0016 | 建设中电站 - 评价 | 1.完成第三步后。 | 1.点击开始发电。 2.进入评价界面。 3.服务质量评分。 4.服务效率评分。 | 1.评价成功。 2.如果不评价自动好评。

## 我的测试用例
模块 | 编号 | 场景 | 前置条件 | 步骤 | 校验 | 通过 | 备注 | 级别 | 负责人
钱包 | c0001 | 我的钱包 | 用户登录
| c0002 | 银行卡管理 | 用户登录
| c0003 | 交易记录
我的电站 | c0004 | 我的电站-已完成电站 | 用户登录 | 1.点击我的电站。 2.默认展示已完成电站。 3.点击已完成电站，进入电站详情界面。
| c0005 | 我的电站-已完成电站-详情界面 | 用户登录 | 1.发电量。 2.实时功率 3.25年收益。 4.环保贡献。 | 查看图表数值是否正确。
| c0006 | 我的电站-已完成电站-联系客服 | 进入我的电站界面 | 1.点击右上角下拉列表。 2.点击联系客服。 3.进入与客服聊天界面。 4.能正常聊天。 | 能与客服正常聊天。
| c0007 | 我的电站-已完成电站-质保说明 | 进入我的电站界面 | 1.点击右上角下拉列表。 2.选择质保说明。 3.展示质保说明界面。 | 界面展示正常没有错别字。
| c0008 | 我的电站-建设中电站 | c0004 | 1.点击建设中电站. 2.继续完成建站流程。
最新资讯 | c0009 | 最新资讯 | 用户登录 | 1.点击最新资讯。 2.进入最新资讯界面。 3.展示最新资讯列表。 4.点击最新资讯展示最新资讯详情。
| c0010 | 优惠码 | 用户登录 | 1.点击优惠码。 2.进入优惠码界面。 3.分享优惠码正常。
| c0011 | 设置 | 用户登录 | 1.个人信息修改。 2.修改密码。 3.消息推送。 4.清除缓存。 5.版本更新。 |  |  | 版本更新展示每个版本更新过的功能。

## 后台管理测试用例
模块 | 编号 | 场景 | 前置条件 | 步骤 | 校验 | 通过 | 备注 | 级别 | 负责人
电站管理 | D0001 | 电站列表 | 服务商或管理员登录 | 1、点击电站管理 2、查看电站列表 3、筛选条件各类条件 4、列表分页 | 1、列表展示是否正常 2、筛选条件是否符合结果 3、分页是否展示正常
电站管理 | D0002 | 电站详情页 | 服务商或管理员登录 | 1、点击电站详情页 2、发电量、实时功率、25年收益数据显示是否正常 3、刷新功能 4、当日/当月/当年 数据展示
订单管理 | D0003 | 订单列表 | 服务商或管理员登录 | 1、点击订单管理 2、查看订单列表 3、筛选条件各类条件 4、列表分页 | 1、列表展示是否正常 2、筛选条件是否符合结果 3、分页是否展示正常
订单管理 | D0004 | 订单详情 | 服务商或管理员登录 | 1、数据展示 | 1、数据展示是否正确
用户管理 | D0005 | 服务商列表 | 服务商或管理员登录 | 1、点击用户管理 2、查看订单列表 3、筛选条件各类条件 4、列表分页 | 1、列表展示是否正常 2、筛选条件是否符合结果 3、分页是否展示正常
用户管理 | D0006 | 用户列表 | 服务商或管理员登录 | 1、点击用户管理 2、查看订单列表 3、筛选条件各类条件 4、列表分页 | 1、列表展示是否正常 2、筛选条件是否符合结果 3、分页是否展示正常
用户管理 | D0007 | 服务商详情 | 服务商或管理员登录
用户管理 | D0008 | 用户详情 | 服务商或管理员登录
电表管理 | D0009 | 电表列表 | 服务商或管理员登录 | 1、点击电表管理 2、查看订单列表 3、筛选条件各类条件 4、列表分页 | 1、列表展示是否正常 2、筛选条件是否符合结果 3、分页是否展示正常
电表管理 | D0010 | 电表详情页 | 服务商或管理员登录 | 1、查看电表数据 2、修改电表数据 | 1、数据显示是否正常 2、是否可以修改或删除电表数据
资讯管理 | D0011 | 咨询列表 | 服务商或管理员登录 | 1、点击电表管理 2、查看订单列表 3、筛选条件各类条件 4、列表分页 | 1、列表展示是否正常 2、筛选条件是否符合结果 3、分页是否展示正常
资讯管理 | D0012 | 新增资讯 | 服务商或管理员登录 | 1、新增资讯内容 | 1、收否能正确发送资讯
在线客服 | D0013 | 消息列表 | 服务商或管理员登录
电表管理 | D0014 | 电表数据
在线客服 | D0015 | 在线聊天

## 进度安排
| 场景 | 负责人 | 完成百分比 | 完成时间 | 备注 | 延期原因
b0001 | 用户注册 | 钟玉祥 | 100 | 2016-06-21 | 1
b0002 | 用户登陆 | 钟玉祥 | 80
b0003 | 服务商注册 | 林钱 | 70
b0004 | 服务商登陆 | 钟玉祥
b0005 | 我要建站界面收益测算 | 钟玉祥 | 30 | 2016-06-24 | 2
b0006 | 我要建站-查询服务商列表 | 钟玉祥
b0007 | 我要建站-查询服务商列表-点击选择购买 | 钟玉祥
b0008 | 我要建站-确认购买 | 钟玉祥
b0009 | 补充推荐码 | 钟玉祥
b0010 | 进入我的电站界面 | 钟玉祥
b0011 | 建设中电站-支付 | 太滔 |  |  |  | 支付认证问题
b0012 | 建设中电站-预约 | 钟玉祥
b0013 | 建设中电站-申请并网 | 钟玉祥
b0014 | 建设中电站-第二步-施工中 | 钟玉祥
b0015 | 建设中电站-第三步-并网发电 | 钟玉祥
b0016 | 建设中电站 - 评价 | 钟玉祥
c0001 | 我的钱包 | 钟玉祥
c0002 | 银行卡管理 | 钟玉祥 |  | 2016-06-25 | 1
c0003 | 交易记录 | 钟玉祥
c0004 | 我的电站-已完成电站 | 钟玉祥，黄海彬，熊薪 |  | 2016-06-28 | 1
c0005 | 我的电站-已完成电站-详情界面 | 钟玉祥 |  | 2016-06-29 | 1
c0006 | 我的电站-已完成电站-联系客服 | 熊薪，林钱，太滔
c0007 | 我的电站-已完成电站-质保说明 | 钟玉祥
c0008 | 我的电站-建设中电站 | 钟玉祥 |  | 2016-06-30 | 1
c0009 | 最新资讯 | 钟玉祥 |  | 2016-07-01 | 1
c0010 | 优惠码 | 熊薪，钟玉祥 |  | 2016-06-22 | 1
c0011 | 设置 | 钟玉祥 |  | 2016-07-02 | 1
| h5图表 | 黄海彬 |  |  |  | 数据结构变更
D0001 | 电站管理 | 林乾 |  | 2016-07-05
D0002 | 电站管理 | 林乾 |  | 2016-07-05
D0003 | 订单管理 | 林乾
D0004 | 订单管理 | 林乾
D0005 | 用户管理 | 林乾
D0006 | 用户管理 | 林乾
D0007 | 用户管理 | 林乾
D0008 | 用户管理 | 林乾
D0009 | 电表管理 | 林乾 |  | 2016-07-05
D0010 | 电表管理 | 林乾 |  | 2016-07-05
D0011 | 资讯管理 | 林乾
D0012 | 资讯管理 | 林乾
D0013 | 在线客服-列表 | 林乾
D0014 | 电表管理-数据 | 林乾 |  | 2016-07-05
D0015 | 在线客服 | 林乾

## ST3
客户端 | 模块 | 需修改部分 | 完成情况
web前端 | 所有页面 | 很多页面缺乏返回主页键
| 所有页面 | 很多页面在未登录状态情况下，有提示登录 但没提示注册
| 模拟收益 | 模拟器数据还是要独立，例如模拟器的单价不准确
| 用户注册 | 验证码短信通知尽快接上，好让大家注册登录。
后台管理 | 模拟收益设置 | 收益模拟器的后台设置，没有区分建筑类型 | 完成
| 页面错误 | 后台刷新错误提示，“在引用wangeditor.js之前，先引用jquery…” | 暂未发现问题