## 工作表 1
优能光伏软件开发进程对接表
更新日期： | 2016-10-05 |  | 更新人：刘达盛
| 2016-11-18 |  | 更新人：林乾
填表说明：“编号”规则为年月日+序号，如20160928001；“软件类型”指前端Pcweb\移动Web\Android\Ios，后台Web；“工作类型”指新增\细化\修改\删除\BUG；“评估和计划”由开发部门填写，其中“计划版本”由产品经理刘达盛会同总经理确认后填写；“测试用例管理”主要由开发部门填写，“测试日期”、“是否通过”由技术部门刘达盛确认后填写；“财务结算”由财务部会同总经理确认后填写。
编号 | 开发内容 |  |  | 评估和计划 | [8 empty] | 测试用例管理 |  |  |  | 财务结算 |  | 备注
| 软件类型 | 模块 | 具体内容 | 工作类型 | 计划版本 | 负责人 | 工时/H | 是否已解决 | 存在风险/引发新问题 | 是否执行 | 竣工日期 | 费用 | 测试步骤 | 校验办法 | 测试日期 | 是否通过 | 结算日期 | 是否结清
| 工时合计 | [5 empty] | 0
20160928001 | 前端PC | 我的电站 | XXXXXXXXXXXXXXXX | BUG | 1.5 |  | 0 |  | 60%可能需要重新计算公式 | 是 | 1028 |  | 1、2、3、 | 1是否正常打开；计算是否正确 | 1101 | 是 | 1105 |  | 示范
20160930001 | 前端pc | 首页 | 压缩首页图片 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930002 | 前端pc | 首页 | 官网数据按照实际情况显示处理。不需放大。 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930003 | 前端pc | 我的电站 | 电站里面，《今天实时功率》改成《今日功率统计》，另外用仪表盘显示电站的实时功率 | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930004 | 前端pc | 我的电站 | 我的电站 正在运行的今日发电量 将功率移除 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930005 | 前端pc | 首页 | 首页并网装机容量 柱状图改为折线图 |  | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930006 | 前端pc | 详情页 | 优化查看详情页面 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930007 | 前端pc | 首页 | 刻度转盘，刻度总大小等于发电总量，已百分比显示 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930008 | 前端pc | 首页 | 并网装机容量根据已完成的订单来统计 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930009 | 前端pc | 首页 | 首页app展示，默认显示LOGO | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930010 | 前端pc | 我的电站 | 新建电站修改名称后会出现电站订单消失，重新登录后才重新出现的情况 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930011 | 前端pc | 我的电站 | 用户电站订单中的“申请中”流程第三项的“申请所需资料有错误，需改为以下信息 －－－－－ （1）.基本信息： 《身份证复印件3份正反面》 《户口本复印件3份》 《电话 地址》 《中国建设银行卡或存折复印件》补贴专用 （2）.相房屋权属证明 （3）.业主电表号（需跟业主名字一致） －－－－－ | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930012 | 前端pc | 我的电站 | 用户在网页端打开我的电站后，只会进入“申请中”，当订单状态变更为“施工中”或“发电”，依然默认打开“申请中”，但提示无申请中订单。不能自动识别已有的建设中电站，或以完成电站。 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930013 | 前端pc | 系统 | 两台电脑能同时登录同一个用户账号 |  | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930014 | 前端pc | 我要建站 | 建站信息的建站地址现在是空白，不是默认填写用户的联系地址 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930015 | 前端pc | 我要建站 | 电话不是标准11位号码依然能建站 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930016 | 前端pc | 我要建站 | 输入建站地址按确认后，会出现无更改的情况，需要再次输入 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930017 | 前端pc | 我要建站 | 删除联系人和电话依然能建站 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930018 | 前端pc | 服务商登录 | 服务商在前端登录后点击名称进入资料修改页面，在点击菜单时没有出现“后台管理”选项 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930019 | 前端pc | 服务商信息 | 服务商的资料里”产品与服务信息“的内容每个组件的型号一开始所识别有错误，每个组件的型号选择里都显示了逆变器组件的全部品牌。只有点击品牌后，才会重新识别会每个品牌的型号信息。 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930020 | 前端pc | 服务商信息 | 服务商的资料里”产品与服务信息“的内容会自动清洗掉，或每重新导致前端用户选择该服务商时无组件信息。 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930021 | 前端pc | 首页 | 下载链接上鼠标移动过去出现错误显示，iPhone显示了安卓，安卓显示了iPhone，手机icon配对好，iPhone用iPhone机型，安卓用安卓机型。 | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930022 | 前端pc | 首页 | 广告页展示时间设置延长到7秒 | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930023 | 前端pc | 首页 | 手机展示上logo加上去（之前提及过的） | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930024 | 前端pc | 首页 | 网页页尾地址有错更改为“广东省东莞市松山湖高新技术产业园松科苑9栋210” | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930025 | 前端pc | 系统 | 服务器域名换上正式域名，www.u-en.cn，域名已经在阿里云管理中。 | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930026 | 前端pc | 我的电站 | 已完成电站，修改电站名称 | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930027 | 前端pc | 用户注册 | 用户注册页面--手机号码校验格式 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930028 | 前端pc | 用户注册 | 用户注册页面--邮箱与手机验证码位置互换 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930029 | 前端pc | 服务商注册 | 服务商注册页面--负责人姓名格式校验 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930030 | 前端pc | 服务商注册 | 服务商注册页面--负责人手机号格式校验 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930031 | 前端pc | 服务商注册 | 服务商注册页面--邮箱与手机验证码位置互换 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930032 | 前端pc | 服务商注册 | 服务商注册页面--法定代表人格式校验 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930033 | 前端pc | 服务商注册 | 服务商注册页面--法定代表人电话，业务员手机号格式校验 | 细化 | 1 | 钟玉翔 | 已解决
20160930034 | android | 模拟收益 | 标尺默认中间 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930035 | android | 模拟收益 | 模拟器区间修改 居民20~500，商业 500~5000 ，工业 500~10000，农业，1000~100000以1为单位 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930036 | android | app首页 | APP首页 删除万 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930037 | android | app首页 | APP首页 删除H | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930038 | android | app首页 | 安卓并网装机电量 改为并网装机容量 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930039 | android | app首页 | 首页实时功率转盘改为刻度显示 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930040 | android | 模拟收益 | 模拟数据字体布局 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930041 | android | 模拟收益 | 模拟数据尺度没有标明数字 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930042 | android | 模拟收益 | 模拟数据加上单位 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930043 | android | 模拟收益 | 模拟数据快速切换刻度盘 会卡顿 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930044 | android | 模拟收益 | 模拟数据 点击刻度 不能输入 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930045 | android | 系统 | 安卓分辨率适配 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930046 | android | 我的电站 | 用户在手机APP点击“并网发电”后评价服务商会出现“error”，并且返回后依然停留在并网发电状态，即建设中发电站，无法转变为以完成电站 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930047 | android | 我的电站 | 上述情况在退出我的电站，重新进入再点击我的电站后，订单重新变回可点击“并网发电” | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930048 | android | 我的电站 | APP上建设中发电站的订单无法点击“订单详情”进入查看 | BUG | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930049 | android | 注册页面 | 注册页面修改（新增城市选择） | 细化 | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930050 | android | 品牌选择 | 服务商列表的城市选择功能 | 细化 | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930051 | android | 订单系统 | 提交订单新增device列表 | 细化 | 1 | 黄太滔 | 已解决
20160930052 | android／ios | app系统 | 模拟以收益：1、收益率数据错误；2、滑动尺的面积标尺居中；3、数据单位 | BUG | 1 | 黄太滔/秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站（模拟收益界面） | 数据展示是否正常
20160930053 | android／ios | app系统 | 服务商列表：价格显示BUG | BUG | 1 | 黄太滔/秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站—> 品牌选择 | 价格显示是否正常
20160930054 | android／ios | app系统 | 订单购买：1、界面优化（去除不合理的文字说明）；2、点击“确认订单”时，提示价格失败的BUG | BUG | 1 | 黄太滔/秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站—> 品牌选择—>选择购买，填写订单资料，确认订单 | 点击确认订单按钮之后处理是否正常
20160930055 | android／ios | app系统 | 首页：指针的移动效果 | 细化 | 1 | 黄太滔/秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024
20160930056 | android／ios | app系统 | 已完成电站：界面的优化（小圆点在用户点击时候再显示） | 细化 | 1 | 黄太滔/秦紫阳 | 选中时小圆点变大 |  | 隐藏小圆点会导致界面加载的延迟 | 是 | 1024 |  | 侧栏—>我的电站—>已完成电站—>点击电站，进入已完成电站详情页面，最下方显示小圆点 | 点击相应的小圆点，相应的圆点变大，未选中的小圆点变小
20160930057 | Ios | 系统 | IOS分辨率适配 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 在不同的机型运行 | 在不同的机型运行
20160930058 | Ios | 收益模拟 | 标尺默认中间 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 默认最小值 |  | 需要重写该模块 | 否 | 1024
20160930059 | Ios | 收益模拟 | 模拟器区间修改 居民20~500，商业 500~5000 ，工业 500~10000，农业，1000~100000以1为单位 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 单位为最小区间的五分之一 |  | 刻度为1会导致加载的数据量太过庞大，使界面很卡顿 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站（模拟收益界面） | 滑动滚动尺查看上下限制
20160930060 | Ios | 首页 | APP首页 删除万 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 | 正常显示
20160930061 | Ios | 首页 | APP首页 删除H | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 | 正常显示
20160930062 | Ios | 首页 | 并网装机电量 改为并网装机容量 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 | 正常显示
20160930063 | Ios | 首页 | 首页实时功率转盘改为刻度显示 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 | 刻度显示正常
20160930064 | Ios | 收益模拟 | 模拟数据字体布局 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站（模拟收益界面） | 在不同的机型运行
20160930065 | Ios | 收益模拟 | 模拟数据快速切换刻度盘 会卡顿 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站（模拟收益界面） | 确保网络正常
20160930066 | Ios | 注册页面 | 注册页面修改（新增城市选择） | 细化 | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 登录—>注册—>第二步，城市选择 | 注册验证
20160930067 | Ios | 订单系统 | 购买订单时价格不对的错误 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站—> 品牌选择—>选择购买，填写订单资料，确认订单 | 提交订单确认价格无误
20160930068 | Ios | 品牌选择 | 服务商列表的城市选择功能 | 细化 | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站—> 品牌选择，导航栏右上角选择城市 | 选择城市，显示对应的城市服务商，没有时提示“该城市暂无服务商”
20160930069 | Ios | 系统 | 适配iOS10（解决iOS10的一些新规定协议：网络协议、界面布局、运行崩溃等） | 细化 | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 开发工具编译工具处理 | 网络使用正常、界面正常、运行正常
20160930070 | Ios | 系统 | iOS10的界面适配 | 细化 | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 在不同的机型运行 | 在不同的机型运行
20160930071 | Ios | 我要建站 | 购买电站时，新增一些参数 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站—> 品牌选择—>选择购买，填写订单资料，确认订单； | 侧栏—>我的电站—>建设中电站，点击订单详情，查看订单内容是否完整
20160930072 | Ios | 我的电站 | 已完成电站，修改电站名称 |  | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 侧栏—>我的电站—>已完成电站—>点击名称修改按钮 | 输入新名称，输入确认后显示新名称
20160930073 | Ios | 我的电站 | 用户在手机APP点击“并网发电”后评价服务商会出现“error”，并且返回后依然停留在并网发电状态，即建设中发电站，无法转变为以完成电站 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 侧栏—>我的电站—>建设中电站，选择进度为90%的电站，选择进入，点击并网发电，进行评价 | 评价提交正常
20160930074 | Ios | 我的电站 | 上述情况在退出我的电站，重新进入再点击我的电站后，订单重新变回可点击“并网发电” | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 侧栏—>我的电站—>建设中电站，选择进度为90%的电站，选择进入，点击并网发电，进行评价 | 侧栏—>我的电站—>已完成电站，刚刚操作的电站，显示在这里
20160930075 | Ios | 我的电站 | APP上建设中发电站的订单无法点击“订单详情”进入查看 | BUG | 1 | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 侧栏—>我的电站—>建设中电站—>查看详情 | 进入订单详情页，内容显示正常
20160930076 | 后台web | 设备录入 | 修复设备上传只显示两个的BUG | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入设备录入 | 设备录入是否正常
20160930077 | 后台web | 电站管理 | 后台管理-电站添加个刷新按钮 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电站管理 | 电站管理是否正常
20160930078 | 后台web | 系统 | 后台管理-登录验证码 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930079 | 后台web | 财务系统 | 营业额=建设中营业额+已完成营业额 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入财务系统 | 财务系统是否正常
20160930080 | 后台web | 财务系统 | 建设中的营业额=代支付营业额+已支付的营业额 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入财务系统 | 财务系统是否正常
20160930081 | 后台web | 财务系统 | 订单金额=优能服务费+营业额 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入财务系统 | 财务系统是否正常
20160930082 | 后台web | 电站管理 | 服务商 不能移除电表 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电站管理 | 电站管理是否正常
20160930083 | 后台web | 系统 | 服务商登录隐藏 查看服务商 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930084 | 后台web | 系统 | 用户ID 服务商ID 前面加字母区分 |  | 1 | 林乾 | 已解决
20160930085 | 后台web | 订单管理 | 订单列表添加服务商ID | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入订单管理 | 订单管理是否正常
20160930086 | 后台web | 电表管理 | 电表功能 启用、禁用 |  | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电表管理 | 电表管理是否正常
20160930087 | 后台web | 下载页面 | 修改下载页面和注册页面 | 修改 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入下载页面 | 下载页面是否正常
20160930088 | 后台web | 系统 | 修复电表管理员登录BUG | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930089 | 后台web | 服务商资料 | 服务商后台新增绑定银行卡 | 新增 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入服务商资料 | 服务商资料是否正常
20160930090 | 后台web | 服务商资料 | 管理员修改服务商银行卡 | 新增 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入服务商资料 | 服务商资料是否正常
20160930091 | 后台web | 财务系统 | 服务商提现加上短信验证码 | 新增 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入财务系统 | 财务系统是否正常
20160930092 | 后台web | 服务商资料 | 管理员编辑服务商信息 | 细化 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入服务商资料 | 服务商资料是否正常
20160930093 | 后台web | 服务商资料 | 服务商详情新增查看银行卡详情 | 新增 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入服务商资料 | 服务商资料是否正常
20160930094 | 后台web | 下载页面 | 将二维码放入查看详情页面中 | 细化 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入下载页面 | 二维码是否正常
20160930095 | 后台web | 服务商首页 | 服务商后台首页的“统计”出现“用户总数”，其“已订单总数”应改为“电站总数和“未订单总数”改为”订单总数“ | 细化 | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入服务商首页 | 服务商首页是否正常
20160930096 | 后台web | 服务商首页 | 服务商后台首页中的“服务商收入“与财务管理数目不一致 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930097 | 后台web | 用户管理 | 用户管理中普通用户的详细内容没有显示用户名，但用户在前端登录后查看个人资料是有用户名，只能后台中手动输入。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入用户管理 | 用户管理是否正常
20160930098 | 后台web | 用户管理 | 但用户在前端登录后查看个人资料是有用户名，只能后台中手动输入。 |  | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入用户管理 | 用户管理是否正常
20160930099 | 后台web | 用户管理 | 打开用户管理中从按顺序点击三个选项，在普通用户列表上出现管理员选项按钮，点击管理员后再点击普通用户则会消失，只要一按顺序点击则会出现上述情况 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入用户管理 | 用户管理是否正常
20160930100 | 后台web | 订单管理 | 用户的订单会在电站列表同样显示出来 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入订单管理 | 订单管理是否正常
20160930101 | 后台web | 订单管理 | 用户订单中详情中订单操作的高级操作功能，在改变其状态后，在订单列表中的状态不会发生变动 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入订单管理 | 订单管理是否正常
20160930102 | 后台web | 系统 | 在同一时间用管理员账号登录后台和用用户账号登录前端，会出现被覆盖现象，后台账号覆盖前端。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930103 | 后台web | 系统 | 在登录后台界面中，用普通用户账户输入登录并填写验证码，提醒不能登录后，验证码不会重新刷新。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930104 | 后台web | 系统 | 管理员账号能通过普通用户的前端界面登录 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930105 | 后台web | 系统 | 同一时间在一个浏览器上登录用户、服务商、管理员账号，会出现服务器连接不上刷新无数据，不能进入前端，和后台无数据，或无限菊花。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930106 | 后台web | 系统 | 优化各个数据的单位 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
20160930107 | 后台web | 系统 | 修复没有填完所有选项，点击添加没反应 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电表管理 | 电表管理是否正常
20160930108 | 后台web | 电表管理 | 修复电表概要的开始发电日期显示的数据错误 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电表管理 | 电表管理是否正常
20160930109 | 后台web | 电站管理 | 修复电站列表进去电站详情页，上面数据显示的当前功率数值不正确。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电表管理 | 电表管理是否正常
20160930110 | 后台web | 电站管理 | 修复电站详情页，搜索结果的发电量显示的数值不正确。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电表管理 | 电表管理是否正常
20160930111 | 后台web | 电表管理 | 修复电表管理缺少重置搜索的功能，无法再次查看全部电表 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入电表管理 | 电表管理是否正常
20160930112 | 后台web | 订单管理 | 修复订单详情未能显示发电总量的数值，和已付金额数值。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决 | [5 empty] | 进入订单管理 | 订单管理是否正常
20160930113 | 后台web |  | 修复账目明细中的优能服务费和营业利润显示的数值相反了。 | BUG | 1 | 林乾 | 已解决
21061004001 | 前端pc | 目录各分栏 | 前端各页面中的返回指示按钮（右上角的分级栏），点击无效，不能返回上一级和返回到首页。 | BUG | 1.5
20161004002 | 后台web | 服务商 | 新建服务商在用户管理列表中能显示公司地址，但在详细页面内没有显示 | BUG | 1.5 | 林乾 | 未发现情况 | [5 empty] | 进入服务商详情 | 服务商详情是否正常
20161004003 | 后台web | 服务商 | 新建服务商后，不选择承兑汇票，但在管理员后台看到默认接受三个月 | BUG | 1.5 | 林乾 | 0.5 | [5 empty] | 进入服务商详情 | 服务商详情是否正常
20161004004 | 后台web | 服务商 | 新建服务商在用户列表详情内没有显示到之前注册填写的“每月装配能力”，“能承接规模” | BUG | 1.5 | 林乾 | 1 |  |  |  | 2016-10-17 |  | 进入服务商详情 | 服务商详情是否正常
20161004005 | 后台web | 优能设置 | 模拟收益的数据输入中，“优能补贴”改为“省补贴”，“优能补贴年限”改为省补贴年限“ | 修改 | 1 | 林乾 |  |  | 改动较大，每个省的补贴都不一样 |  |  |  | 进入优能设置 | 优能设置是否正常 |  |  |  |  | 不要将现有的数据删除
20161004006 | 后台web | 优能设置 | 初装补贴中应添加单位－元／千瓦 | 修改 | 1 | 林乾 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17 |  | 进入优能设置 | 优能设置是否正常 |  |  |  |  | 不要将现有的数据删除
20161004007 | 后台web | 优能设置 | 新增城市数据中添加完“出售百分比”并保存后，会自动除以100，不能在该页面中继续用已填写数据添加其他城市。 | BUG | 1 | 林乾 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17 |  | 进入优能设置 | 优能设置是否正常
20161004008 | 后台web | 资讯输入 | 文章编辑器无法上传图片 | BUG | 1 | 林乾 | 未发现情况 | [5 empty] | 进入资讯输入 | 资讯输入是否正常
20161004009 | 后台web | 资讯输入 | 增加一条资讯时，前端视频栏上会增加一个图标，也无法点击查看 | BUG | 1 | 林乾 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17 |  | 进入资讯输入 | 资讯输入是否正常
20161004010 | 后台web | 资讯输入 | 新增资讯后，在前端显示中有文章，但在后台资讯添加上没有发现最新添加资讯文章 | BUG | 1 | 林乾 | 0.5 | [5 empty] | 进入资讯输入 | 资讯输入是否正常
20161004011 | 后台web | 资讯输入 | 服务商公告 编写发送后，会在前端上显示 | BUG | 1 | 林乾 | 未发现情况 | [5 empty] | 进入资讯输入 | 资讯输入是否正常
20161005001 | 前端pc | 首页 | banner广告尺寸调整 | 修改 | 1.5 | 钟玉翔
20161005002 | 前端pc | 首页 | 实时功率图标调整 | 修改 | 1.5 | 钟玉翔
20161005003 | 前端pc | 全网页 | 全网页的浏览自适应 | BUG | 1.5 | 钟玉翔
20161005004 | 前端pc | 首页 | 在目录栏上增加所在城市选项，默认追踪用户IP所在城市 | 新增 | 1.5 | 钟玉翔
20161005005 | 前端pc | 首页 | 模拟收益中的“已开通城市”改为“模拟建站城市”，不同于首页上增加的“所在城市” | 修改 | 1.5 | 钟玉翔 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17
20161005006 | 前端 pc | 全网页 | 页尾的“法律声明”链接错误跳转至首页，应跳转回“法律声明”专属页面 | BUG | 1 | 钟玉翔 |  |  | 没有 法律声明”专属页面
20161005007 | 前端 pc | 全网页 | 页尾的“ICP说明”链接错误跳转至首页，应跳转回工信部官网 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17
20161005008 | 前端pc | 全网页 | 页尾的“下载信息”链接错误跳转至首页，应跳转回“下载信息”专属页面 | BUG | 1 | 钟玉翔 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17
20161005009 | 前端pc | 全网页 | 全网页的页尾banner不统一，需要固定在底部 | BUG | 1 | 钟玉翔
20161005010 | 前端 pc | 首页 | 第二板块调整比例，上下空白过多。根据banner广告尺寸的修改，可将下载信息放在手机展上之上，并作引导，修改文案后续补上 | 修改 | 1.5 | 钟玉翔
20161005011 | 前端 pc | 首页 | 第三板块中的视频在点击播放后，不是从头开始播放，而是从预览的位置开始播放 | BUG | 1.5 | 钟玉翔
20161005012 | 前端pc | 首页 | 服务流程板块上，每个流程上的红点需要依次闪烁提醒用户点击，交互调整 | 细化 | 1.5 | 钟玉翔 | [12 empty] | 在做这一板块时已经提出
20161013001 | 前端pc | 我的钱包 | 隐藏优能补贴模块 | 修改 | 1 | 钟玉翔 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17
20161013002 | 服务端 | 电表计算 | 判断电表有没有初始电量，如果没有，以当前的统计数据为初始电量 | 修改 | 1 | 钟玉祥 | 0.5 |  |  |  | 2016-10-17
20161013003 | APP | 电表详情 | 每日发电量图表，上的每日发电量有问题 |  |  | 黄太滔/秦紫阳
20161013004 | 前端pc | 首页 | 首页全天发电量加时间轴，时间轴最小单位时，以小时为单位。 | 修改 | 1.5 | 钟玉祥
20161013005 | 其他 |  | 整理网站/APP/后台所需的提示内容
20161013006 | IOS/Android/后台管理/PC站 | 服务商资料 | 服务商更换Banner，服务商可以自己上传，管理员也可以修改 | 细化 | 1 | 林乾 | 1 |  |  |  | 2016-10-17 |  | 进入服务商资料 | 是否能更新服务商图片
20161013007 | 安卓 | 首页 | 去掉转盘上的线 |  |  | 黄太滔
20161013008 | 安卓 | 首页 | 将首页数据的全网累计发电、并网装机容量，向上移 |  |  | 黄太滔
20161013009 | 安卓 | 服务商列表 | APP选择服务商，根据地区筛选服务商列表 |  |  | 黄太滔
20161013010 | IOS | 服务商列表 | APP选择服务商，根据地区筛选服务商列表 |  |  | 秦紫阳 | 已解决 |  | 暂无 | 是 | 1024 |  | 首页 —> 我要建站—> 品牌选择 | 导航栏右上角选择城市，正常显示城市该城市的服务商
20161115001 | 后台web | 电站列表 | 允许通过电站ID进行搜索 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.2 | 已解决 |  |  | 2016-11-15
20161115002 | 后台web | 电站列表 | 允许通过电站名称进行搜索 | 新增 | 2 | 林乾 | 0 | 已解决 |  |  | 2016-11-15
20161115003 | 后台web | 电站列表 | 允许通过详细地址进行模糊搜索 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15
20161115004 | 后台web | 电站列表 | 允许通过电表ID进行搜索 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.2 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 50
20161115005 | 后台web | 电站列表 | 查看某电站的当月发电量 | 新增 | 2 | 林乾 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 50
20161115006 | 后台web | 电站列表 | 电站运行状态，正在发电/未发电 | 新增 | 2 | 林乾 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 50
20161115007 | 后台web | 电站列表 | 允许通过服务商名称和ID进行搜索 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 25
20161116001 | 后台web | 电站列表 | 当日发电量，作为“发电总量”的扩展特效显示例鼠标移动到该位置，即显示该类详细信息。 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-16 | 100
20161116002 | 后台web | 电站列表 | 当月发电量，作为“发电总量”的扩展特效显示例鼠标移动到该位置，即显示该类详细信息。 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-16 | 100
20161116003 | 后台web | 电站列表 | 当年发电量，作为“发电总量”的扩展特效显示例鼠标移动到该位置，即显示该类详细信息。 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-16 | 100
20161116004 | 后台web | 电站列表 | 建站时间 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-16 | 25
20161116005 | 后台web | 电站列表 | 电表运作时间 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.5 |  |  | 电表没有运作时间
20161117001 | 后台web | 电站列表 | 运行状态，点击跳转到“电站状态记录”页面（新增页面） | 新增 | 2 | 林乾 | 4
20161117002 | 后台web | 电站详情->基本信息 | 用户ID，仅优能管理员可点击跳转到“用户详情” | 新增 | 2 | 林乾 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-17 | 50
20161117003 | 后台web | 电站详情->基本信息 | 运行状态，点击跳转到“电站状态记录”页面（新增页面） | 新增 | 2 | 林乾 | 1 |  |  |  | 2016-11-17
20161117004 | 后台web | 电站详情->基本信息 | 服务商ID，仅优能管理员可修改，仅优能管理员可点击跳转到“服务商详情” | 新增 | 2 | 林乾 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-17 | 50
20161118001 | 后台web | 电站详情->订单信息 | 订单编号，点击跳转到“订单详情”页面 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-18 | 25
20161118002 | 后台web | 电站详情->订单信息 | 产品信息，订单所用的品牌、型号等信息 | 新增 | 2 | 林乾 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-18 | 25
20161118003 | 后台web | 电站详情->订单信息 | 保修说明，点击跳转到“保修信息说明“图文页面（新增） | 新增 | 2 | 林乾 | 2 |  |  | 没有保修说明
20161118004 | 后台web | 电站详情->订单信息 | 增值服务，点击相应条目跳转“增值服务详情”页面（新增） | 新增 | 2 | 林乾 | 2
20161121001 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 电表ID，仅优能管理员或电表管理员可点击跳转到“电表详情” | 新增 | 2 | 林乾 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 50
20161121002 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 植树量，根据该电站的发电总量计算 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161121003 | 后台web | 电站详情->能源信息 | CO2减排量，根据该电站的发电总量计算 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161121004 | 后台web | 电站详情->能源信息 | SO减排量，根据该电站的发电总量计算 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161121005 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 节省面积，通过该电站的装机容量倒推占用的面积，㎡ | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161125002 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 10分钟更新一次电站的功率 | 修改 | 2 | 林乾 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-25 | 25
20161125003 | 后台web | 服务商列表 | 添加置顶功能 | 新增 | 2 | 林乾 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-25 | 50
20161122001 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 发电量统计图，统计当前电站发电量，按日/周/月/年为X轴时间单位来展示近期发电量趋势图，点击时间单位切换X轴刻度 | 新增 | 2 | 林乾 | 4 | 已解决 |  |  |  | 200
20161122002 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 功率统计图，统计当前电站功率，按日/周/月/年为X轴时间单位来展示近期功率趋势图，点击时间单位切换X轴刻度 | 新增 | 2 | 林乾 | 4 | 已解决 |  |  |  | 200
20161123001 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 25年收益模拟，根据收益模拟器的城市日照时数、该电站的装机容量、组件衰减率，计算每一年的综合收益 | 新增 | 2 | 林乾 | 4 | 已解决 |  |  |  | 200
20161123002 | 后台web | 电表列表 | 新增电表时从“电表库”列表选择，允许通过电表码进行搜索 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  |  | 100
20161123003 | 后台web | 电表列表 | 支持检测电压 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 |  |  | 不知道数据来源
20161124001 | 后台web | 电表列表 | 实装日期 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 |  |  | 不知道数据来源
20161124002 | 后台web | 电表列表 | 最大检测功率 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 |  |  | 不知道数据来源
20161124003 | 后台web | 电表列表 | 新增电表时选择绑定的“未发电”和“正在发电”的电站，“未发电”电站绑定电表后转为“正在发电”。一个电站可绑定多个电表。仅优能管理员或电表管理员可点击跳转到“电表详情”进行改绑 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  |  | 100
20161124004 | 后台web | 电站详情->能源信息 | 多通道模式显示发电情况 | 新增 | 2 | 林乾 | 2 | 已解决 |  |  |  | 100
20161125001 | 后台web | 电站详情->基本信息 | 各个步骤状态：支付状态，屋顶勘察状态，报建状态，施工状态，竣工状态 | 修改 | 2 | 林乾 | 0.5
20161115001 | 服务端 | 电站列表 | 允许通过电站ID进行搜索 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 25
20161115002 | 服务端 | 电站列表 | 允许通过电站名称进行搜索 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 25
20161115003 | 服务端 | 电站列表 | 允许通过详细地址进行模糊搜索 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 25
20161115004 | 服务端 | 电站列表 | 允许通过电表ID进行搜索 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 25
20161115005 | 服务端 | 电站列表 | 查看某电站的当月发电量 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 100
20161115006 | 服务端 | 电站列表 | 电站运行状态，正在发电/未发电 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 100
20161115007 | 服务端 | 电站列表 | 允许通过服务商名称和ID进行搜索 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-15 | 25
20161121002 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | 植树量，根据该电站的发电总量计算 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161121003 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | CO2减排量，根据该电站的发电总量计算 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161121004 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | SO减排量，根据该电站的发电总量计算 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161121005 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | 节省面积，通过该电站的装机容量倒推占用的面积，㎡ | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  | 2016-11-21 | 100
20161122001 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | 发电量统计图，统计当前电站发电量，按日/周/月/年为X轴时间单位来展示近期发电量趋势图，点击时间单位切换X轴刻度 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 4 | 已解决 |  |  | 2016-11-22 | 200
20161122002 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | 功率统计图，统计当前电站功率，按日/周/月/年为X轴时间单位来展示近期功率趋势图，点击时间单位切换X轴刻度 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 4 | 已解决 |  |  | 2016-11-22 | 200
20161125001 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | 10分钟更新一次电站的功率 | 修改 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  | 2016-11-25 | 25
20161125002 | 服务端 | 服务商列表 | 添加置顶功能 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 1 | 已解决 |  |  | 2016-11-25 | 50
20161123002 | 服务端 | 电表列表 | 新增电表时从“电表库”列表选择，允许通过电表码进行搜索 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 3 | 已解决 |  |  |  | 150
20161123003 | 服务端 | 电表列表 | 支持检测电压 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 4 |  |  | 不知道数据来源
20161124001 | 服务端 | 电表列表 | 实装日期 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 |  |  | 不知道数据来源
20161124002 | 服务端 | 电表列表 | 最大检测功率 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 |  |  | 不知道数据来源
20161124003 | 服务端 | 电表列表 | “未发电”电站绑定电表后转为“正在发电”。 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 2 | 已解决 |  |  |  | 100
20161124004 | 服务端 | 电站详情->能源信息 | 处理数据，多通道模式显示发电情况 | 新增 | 2 | 钟钰祥 | 24 | 已解决 |  |  |  | 1200
20161125001 | PCweb | 电站详情->基本信息 | 各个步骤状态：支付状态，屋顶勘察状态，报建状态，施工状态，竣工状态 | 修改 | 2 | 钟钰祥 | 0.5 | 已解决 |  |  |  | 25
| 后台web | 电站列表 | 删除电站功能 | 新增 |  | 钟钰祥 | 3 | 已解决 |  |  |  | 150
4900