## Sheet1
注册第二部 |  | 用户名支持下划线 |  | BUG | 1h | 2016-08-09
注册第二部 |  | 名字输入错误。 |  | BUG
注册第一步 |  | 验证码删除 |  | BUG
注册第二步 |  | 写详细地址有问题 | 待确认 | BUG
|  | 注册后点浏览器返回，是否跳转到第一步 | 待确认 | BUG
找回密码 |  | 手机号放在第一位 |  | BUG | 1h
找回密码 |  | 增加提示，联系客服 |  | 细化 |  | 2016-08-09
所有界面底部 |  | 改成统一样式。如首页 |  | 细化 | 4h | 2016-08-09
系统增加参数 | 系统 | 发电量等于植树多少颗，减少碳排放量 |  | BUG | 2h | 2016-08-10
模拟器 | 前台 | 居民20~500，商业 500~5000 ，工业 500~10000，农业，1000~100000以1为单位 |  | 修改
用户注册，服务商注册 | 系统 | 都放在第二部录入数据库 |  | BUG
服务商界注册第二部 | 前台 | 界面优化。城市文本框放长些。 |  | BUG | 2h | 2016-08-10
服务商界注册第二部 | 前台 | 质保年限单独提出来。所有附件质保年限用一个 |  | 新增
服务商注册第二部 | 前台 | 设备单价可输入2位小数 |  | 新增 | 1h | 2016-08-10
下订单 | 前台 | 优惠码放在最下面单价下面 |  | BUG
下订单 | 前台 | 下订单界面，单价根据瓦数区间来定 |  | BUG | 4h
下订单 | 前台 | 下订单界面，提交订单价格后台校验有问题。 |  | BUG |  | 2016-08-11
订单操作步骤，第一步 | 前台 | 申请中改为：支付状态 |  | BUG | 1h
订单操作步骤，第一步 | 前台 | 订单状态，第一步到第二步没有自动改 |  | BUG
我的电站界面 | 前台 | 正在运行电站，下面列出电站详细信息。 |  | 细化 | 6h | 2016-08-12
| 前台 | 增加积分兑换参数 |  | 细化
| 前台 | 钱包的功能放在一个界面。 |  | 细化
| 前台 | 点击其他地区，菜单自动收回去。 |  | BUG | 2h
修改服务商信息 | 前台 | 服务商登陆后，基本信息不能修改。 |  | BUG
| 前台 | 订单操作，改为第一步，第二部，第三部，改为跟界面步骤一致
| 前台 | 修改备案信息
| 后台 | 首页显示业务消息，电站统计(电站数量统计等...),服务商公告栏 |  | 细化 | 8h | 2016-08-13
服务商-电站管理 | 后台 | 电站发电情况 |  | 细化
服务商-财务管理 | 后台 | 显示服务商财务情况 |  | 细化
服务商-财务管理 | 后台 | 显示服务商财务情况 |  | 细化
添加预算 | 后台 | 数字输入全部加入单位。 |  | BUG | 4h
订单模块 | 后台 | 状态展示成中文 |  | BUG
收益模拟参数 | 后台 | 国家补贴和国家年天放到模拟器编辑上边。 |  | 修改
订单操作界面 | 后台 | 订单造作界面超链接改为按钮。 |  | BUG | 4h
订单操作界面 | 后台 | 登陆信息显示展示公司名。 |  | BUG
电站列表优化 | 后台 | 电站发电情况 |  | 细化
电站列表优化 | 后台 | 用户名（点击出现用户列表）、2.电话、3.电站地址（匹配用户名）、 4 装机容量.、5.启用时间、6.电表码  |  | 细化
电站列表优化 | 后台 | 击这行信息任意位置都能进入电站详情 |  | 细化
电站列表优化 | 后台 | 电站详细信息中缺少联系电话 |  | 细化
电站列表优化 | 后台 | 电站列表上应增加电站地区 |  | 细化
电站列表优化 | 后台 | 筛选条件中应加入区域选择，按省－市－镇（区） |  | 细化
电站列表优化 | 后台 | 点击电站详情后没有返回按钮，无法返回上一级查看  |  | 细化
订单列表优化 | 后台 | 1.用户名、2.电站地址、3.装机容量、4.优惠码、5 付款状态（点击可选择状态）、 6.托管金额、7.已付金额 8.订单状态（点击可选择状态）、9.联系人、10.联系电话、11.服务商（点击可选择服务商，需可筛选）  |  | 细化
订单列表优化 | 后台 | 击这行信息任意位置都能进入订单详情 |  | 细化
用户管理列表 | 后台 | 优能人员管理、优能用户管理、优能服务商管理 |  | 细化
| 后台 | 点击用户详情后没有返回按钮，无法返回上一级查看  |  | BUG
服务商首页 | 后台 | 首页显示业务消息，电站统计(电站数量统计等...),服务商公告栏 |  | 细化
优能首页 | 后台 | 首页优能显示业务消息，电站统计(电站数量统计等...),服务商公告栏 |  | 细化
优能财务统计 | 后台 | 统计优能财务 |  | 细化
服务商财务管理 | 后台 | 新增服务商钱包 |  | 细化
服务商财务管理 | 后台 | 服务商提现 |  | 细化
优能财务管理 | 后台 | 管理员审核服务商提现申请 |  | 细化
| 后台 | 1、服务商后台的财务管理-账目明细，订单状态点击一下， 再点击一下的筛选结果不同。
| 后台 | 2、核准功能是否还没做进去？点击核准后变成“已核准”状态， 然后优能管理员的后台会提醒服务商已核准的订单
| 后台 | 3、订单管理-订单详情里应显示该订单详细订单资料， 漏了订单涉及的产品设备清单报价表里的内容。
| 后台 | 4、增加“电站管理”，就是已经完成交易的订单， 应显示服务商所属的电站清单列表与电站详情。
| 后台 | 。5、财务管理里除了账目流水，还应该增加 “退款管理”和“资金管理”分栏目录。是否还没更新到位。
| 后台 | 6、右上角个人资料按钮点击后，“个人主页”这个按钮改名“服务商资料”，然后直接跳转到前台的服务商资料的页面即可。
| 后台 | 7、左上角的uen是首页跳转这是对的，但不明确， 应增加在目录栏里“订单管理”上面，有个“首页”目录按键， 也是可以跳转到首页内容，这样才明确。
| 后台 | 8、财务管理-账目流水，名改为“账目明细”，与页面名字统一。
| 后台 | 9、财务管理-账目流水里的筛选功能点击后， 上面统计的数据也需要跟着改变合计的范围为当前筛选订单的合计数， 部分数据需要刷新的！
| 后台 | 10、各种诸如电站列表-详情里的所有数据应标注“单位”， 不仅限这里的。所有后台的都应该标志单位
| 后台 | 11、个人资料里的用户姓名有什么作用？修改了， 并没有见到右上角有刷新出现这个字眼。
| 后台 | 12、权限管理的默认恢复功能还没加上， 之前要求修改的内容看看改了哪些了 最好有个excel对照。
| 后台 | 13、模拟收益的参数列表里，应把 “类型”（居民、工业等）前置移到省市后面，方便区分。
| 后台 | 14、所有后台的表单里的文字应注意美观整齐，该居中的地方居中， 区分好列表标题栏和列表内容，标题栏应采用黑体或加粗。
| 后台 | 15、后台的菜单栏和顶条目录栏都应该固定页面位置， 上下滑动只是列表内容可以上下和左右移动。 有些列表标题因宽度有限（宽度固定）压缩了每列宽度， 显得不好看，可以调节下美观。
| 后台 | 15、调整“优能设置”里的“设备录入”改名为“品牌型号设置”， 由于全国品牌设备很多，建议调整产品品牌和型号的录入方式， 这样录入方式非常不便和不合理。
| 后台 | 16、“电表管理”里“电表列表”应增加相应筛选功能。
| 后台 | 17、优能管理员的“财务管理”的“账目流水”也需要改成“账目明细”， 并且一直无限菊花，没有正常显示列表。
| 后台 | 18、继续完善服务商和优能管理员的财务管理模块。
| 后台 | 19、同样如服务商后台，也要展示“首页”在目录。
| 后台 | 20、公告的管理是什么情况，还没看懂。

## 下版本规划
app推送，短信群发。
后台 | 服务商广告栏。